Приложение
к постановлению избирательной 
комиссии Костромской области 
от 03 ноября 2010 года № 540

План мероприятий

избирательной комиссии Костромской области 
по подготовке к единому дню голосования 13 марта 2011 года 
в Костромской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Примерной формы Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Костромской области 13 марта 2011 года (далее - выборы в органы местного самоуправления) | Ноябрь 2010 г. | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 2 | Опубликование в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о назначении выборов в органы местного самоуправления | По мере назначения | В.В. Коротаев, А.Ю. Андреев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 3 | Направление писем с информацией о назначении выборов в органы местного самоуправления в правоохранительные органы, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области, Управление федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия по Костромской области | По мере назначения | О.Н. Шилик, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 4 | Контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий и процедур по всем этапам избирательной кампании (обобщение сведений о ходе в специальных таблицах). Ознакомление с ходом подготовки выборов в органы местного самоуправления на местах | В течение всего периода | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, О.А. Сироткина, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии (по направлениям деятельности) |
| 5 | Осуществление мероприятий по обеспечению использования ГАС «Выборы» на выборах в органы местного самоуправления, организация работы системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы» по автоматизированному информационному обеспечению избирательных комиссий муниципальных образований | В течение всего периода (по специальному плану) | В.В. Коротаев, В.И. Дульнев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 6 | Контроль за рассмотрением избирательными комиссиями муниципальных образований обращений о нарушениях прав граждан, поступивших в ходе избирательных кампаний (сбор и обобщение сведений). Оказание избирательным комиссиям необходимой правовой помощи | В течение всего периода | О.Н Шилик, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 7 | Рассмотрение обращений (жалоб) по решениям и действиям (бездействию) избирательных комиссий муниципальных образований и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении соответствующих обращений) | О.Н. Шилик, М.П. Колышко, С.Е. Кузнецов, А.Н. Смирнов, С.Д. Чернявский, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 8 | Оказание избирательным комиссиям муниципальных образований организационно-методической помощи в период избирательной кампании, в том числе: - проведение совещания-семинара с председателями избирательных комиссий по вопросам, связанным с обеспечением законности на выборах в органы местного самоуправления; - проведение консультаций председателей избирательных комиссий муниципальных образований; - участие в проведении семинаров с членами участковых избирательных комиссий; - оказание помощи в подготовке документов избирательных комиссий муниципальных образований | В течение всего периода | О.Н Шилик, В.В. Коротаев, О.А. Сироткина, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 9 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований во взаимодействии с правоохранительными, территориальными подразделениями УФНС по Костромской области, территориальными подразделениями УФМС по Костромской области при проведении проверки сведений, представляемых выдвинутыми кандидатами | В течение всего периода | О.Н. Шилик, О.А. Сироткина, С.Д. Чернявский, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 10 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в работе по взаимодействию с общественными объединениями, в том числе с региональными отделениями политических партий, иными общественными объединениями | В течение всего периода | О.Н. Шилик, В.Д. Грызлов, С.Е. Кузнецов, Н.Н. Красильников, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 11 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в решении вопросов, связанных с участием в выборах молодых избирателей, в том числе в проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя, областного молодежного форума "Патриот" | Февраль 2011 года | О.Н. Шилик, А.Ю. Андреев, С.Е. Кузнецов, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 12 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в решении вопросов, связанных с обеспечением реализации и защиты избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, в том числе в организации взаимодействия с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов | В течение всего периода | О.Н. Шилик, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 13 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в работе по взаимодействию с редакциями периодических печатных изданий по информационному сопровождению выборов в органы местного самоуправления | В течение всего периода | О.Н. Шилик, А.Ю. Андреев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 14 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в том числе: - разработка образцов информационных материалов; - оказание содействия в подготовке электронных версий информационных материалов | В течение всего периода | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, А.Ю. Андреев, отдел правового, организационно-методического обеспечения, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 15 | Подготовка информационных материалов «К единому дню голосования», направление их в средства массовой информации и размещение в сети «Интернет» | В течение всего периода | Структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 16 | Сбор сведений избирательных комиссий муниципальных образований о выдвинутых, зарегистрированных кандидатах, подготовка соответствующих списков и их направление в органы государственной власти, правоохранительные органы, региональные отделения политических партий, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение всего периода | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 17 | Проведение работы по обеспечению качественного выполнения процедур при проведении голосования и подведении его итогов на избирательном участке, в том числе: - подготовка перечня документов, справочных и вспомогательных материалов, необходимых для проведения голосования и подведения его итогов; - подготовка примерных форм и образцов документов участковых избирательных комиссий | В течение всего периода | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 18 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в разработке расчетов для составления смет расходов на проведение выборов в органы местного самоуправления, документов, связанных с установлением размеров дополнительной оплаты труда членов избирательных комиссий и других документов по финансовому обеспечению выборов | Ноябрь – декабрь 2010 г. | О.А. Сироткина, отдел планово-финансовой работы, бухгалтерского учёта и отчётности аппарата избирательной комиссии |
| 19 | Осуществление контроля своевременного финансирования органами местного самоуправления избирательных комиссий муниципальных образований на проведение выборов в органы местного самоуправления | В течение всего периода | В.В. Коротаев, О.А. Сироткина, отдел планово-финансовой работы, бухгалтерского учёта и отчётности аппарата избирательной комиссии |
| 20 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в размещении заказов в полиграфических организациях на изготовление информационно-разъяснительных печатных материалов, приглашений избирателю, избирательных бюллетеней | В течение всего периода | Структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 21 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подборе и определении поставщиков канцелярских товаров и иных расходных материалов по минимальным ценам | Декабрь 2010 г. – январь 2011 г. | Отдел планово-финансовой работы, бухгалтерского учёта и отчётности аппарата избирательной комиссии |
| 22 | Оказание содействия в обеспечении избирательных комиссий муниципальных образований технологическим оборудованием для избирательных участков, в том числе передача оборудования, находящегося на хранении в избирательной комиссии области в качестве резерва | Февраль 2011 г. | В.В. Коротаев, О.А. Сироткина, отдел планово-финансовой работы, бухгалтерского учёта и отчётности аппарата избирательной комиссии |
| 23 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в работе по обеспечению охраны избирательных участков и пожарной безопасности | Февраль - март 2011 г. | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев |
| 24 | Организация работы телефонного пункта «горячая линия связи с избирателями» при избирательной комиссии Костромской области | 9-15 марта 2011 г. | О.Н Шилик, члены избирательной комиссии Костромской области, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 25 | Организация дежурства членов избирательной комиссии, работников аппарата в день голосования по оказанию консультативной помощи избирательным комиссиям муниципальных образований | 13 марта 2011 г. | В.В. Коротаев, члены избирательной комиссии Костромской области, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 26 | Развёртывание технических средств в избирательной комиссии области, в соответствующей избирательной комиссии муниципального образования по видео-отображению данных о ходе выборов и предварительных итогах голосования | 13 марта 2011 г. | В.В. Коротаев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 27 | Подготовка информации об открытии избирательных участков в день голосования, о ходе выборов, направление её в средства массовой информации, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 13 марта 2011 г. | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 28 | Организация дежурства членов избирательной комиссии области для осуществления проверки соответствующих данных об итогах голосования, содержащихся в сводных таблицах | 13-14 марта 2011 г. при подведении итогов, по мере ввода данных в ГАС «Выборы» | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 29 | Подготовка информации о предварительных итогах голосования по выборам в органы местного самоуправления | 14 марта 2011 г. | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 30 | Осуществление контроля своевременного официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов, полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий муниципальных образований, протоколах участковых избирательных комиссий | Март – апрель 2011 г. | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 31 | Осуществление контроля соблюдения сроков и установленного порядка регистрации избранных депутатов, регистрации и вступлении в должность должностных лиц | Март 2011 г. | О.Н Шилик, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.