Приложение

к постановлению избирательной

комиссии Костромской области

от 14 апреля 2010 года № 352

Примерная форма

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке к проведению на территории 
муниципального района, городского округа выборов 
в Костромскую областную Думу и органы местного самоуправления 
10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Создание при администрации муниципального образования рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии муниципального образования, исполняющей полномочия территориальной избирательной комиссии, по подготовке и проведению на территории района, города выборов в Костромскую областную Думу и органы местного самоуправления. Организация рассмотрения на заседаниях рабочей группы вопросов о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных данным планом | апрель 2010 г. | администрация муниципального образования |
| 2. | Организация смотра работы администраций сельских поселений на территории муниципального района по подготовке помещений для участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | август -октябрь 2010г. | администрация муниципального района, избирательная комиссия муниципального района |
| 3. | Организация смотра работы участковых избирательных комиссий на территории района (города) на лучшую постановку работы | сентябрь-октябрь 2010г. | избирательная комиссия муниципального образования совместно с администрацией муниципального образования |
| 4. | Формирование резерва кадров для назначения членами участковых избирательных комиссий | май - август 2010г. | избирательная комиссия муниципального образования |
| II. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Организация работы по разъяснению среди населения: - основных положений федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», «О Государственной автоматизированной системе «Выборы», Избирательного кодекса Костромской области; - системы органов государственной власти Костромской области, структуры органов местного самоуправления | май - сентябрь 2010г. | избирательная комиссия муниципального образования, орган управления образованием, орган по делам молодежи, орган управления культуры администрации муниципального образования, главы городских и сельских поселений совместно с органами внутренних дел и прокуратуры, территориальными органами социальной защиты населения |

| 2. | Участие в организации и проведении разъяснительной работы по порядку участия в выборах среди: - военнослужащих воинских частей, расположенных на территории района (города); - избирателей, голосующих впервые; - избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения); - избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, в том числе граждан, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; - избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены); - граждан с ограниченными физическими возможностями | март – октябрь 2010 г., по отдельному плану | избирательная комиссия муниципального образования, орган по делам молодежи, главы сельских, городских поселений совместно с командирами воинских частей, территориальным органом социальной защиты населения, руководителями образовательных учреждений профессионального образования, медицинских учреждений, санаториев, иных учреждений временного пребывания граждан, органами внутренних дел |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Проведение учебных занятий по вопросам избирательного права с работниками с органами органов внутренних дел и органов прокуратуры | июнь - август 2010 г., по отдельному плану | избирательная комиссия муниципального образования совместно с органами внутренних дел и прокуратуры |
| 4. | Проведение обучения организаторов, других участников выборов по вопросам избирательного права, в том числе: |  |  |
|  | - членов участковых избирательных комиссий; | сентябрь – октябрь 2010 г., по отдельному плану | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | - работников администрации района, города, глав сельских, городских поселений, осуществляющих работу по обеспечению деятельности комиссий; | май - август 2010 г., по отдельному плану | администрация муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования совместно с органами внутренних дел и прокуратуры |
|  | - работников учреждений временного пребывания избирателей, ответственных за оказание содействия избирателям и участковым избирательным комиссиям | сентябрь – октябрь 2010 г., по отдельному плану | избирательная комиссия муниципального образования |
| 5. | Проведение консультаций и деловых встреч с представителями местных отделений политических партий и иных общественных объединений | май - сентябрь 2010 г., по отдельному плану | избирательная комиссия муниципального образования, специалист по связям с общественными формированиями администрации муниципального образования |

| 6. | Организация работы по повышению правовой культуры и информационному обеспечению избирателей через средства массовой информации в районе, городе, в том числе: - проведение деловых встреч с представителями средств массовой информации по вопросам участия средств массовой информации в избирательном процессе; | апрель - октябрь 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования совместно с редакцией районной, городской газеты, организацией теле-радиовещания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - оказание содействия организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, в участии в ежегодном смотре |  |  |
|  | работы средств массовой информации по правовому просвещению и информационному обеспечению избирателей, участников референдума в Костромской области в 2010 году, объявленном избирательной комиссией Костромской области; - создание и ведение в районной, городской газете специальных рубрик по опубликованию материалов о ходе подготовки и проведения избирательных кампаний; - обеспечение опубликования разъяснительных материалов избирательной комиссии Костромской области, избирательной комиссии муниципального образования; - подготовка специальных выпусков теле- радиопередач местного радио, телевидения; - аккредитация представителей средств массовой информации при избирательной комиссии муниципального образования |  |  |
| 7. | Оказание содействия муниципальным библиотекам в участии в областном смотре работы библиотек по правовому просвещению избирателей в 2010 году, объявленном избирательной комиссией Костромской области совместно с департаментом культуры Костромской области | 2010 г. | орган управления культуры администрации муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |
| 8. | Оказание содействия Молодежным центрам (клубам) в участии в областном смотре работы районных, городских Молодежных центров (клубов) по правовому просвещению молодежи в 2010 году, объявленном избирательной комиссией Костромской области совместно с комитетом по делам молодежи Костромской области | 2010 г. | орган по делам молодежи администрации муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |
| 9. | Проведение массовых мероприятий с избирателями в учреждениях культуры района, города, в том числе: - цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с разъяснением положений федерального законодательства о выборах; - конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание законодательства о выборах | апрель - октябрь 2010 г. | орган управления культуры администрации муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |

| 10. | Оформление и обновление информационных стендов по избирательной тематике («Уголок избирателя») в помещениях администраций муниципальных образований, библиотек, молодежных центров, учреждений образования и культуры, территориального органа социальной защиты населения, территориального пункта УФМС по Костромской области в районе (городе), органов внутренних дел | апрель - октябрь 2010 г. | главы сельских и городских поселений, орган управления культуры, орган по делам молодежи, орган управления образованием администрации муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Формирование подборки материалов о выборах и референдуме в библиотеках района, города, администрациях городских и сельских поселений | апрель -сентябрь 2010 г. | орган управления культуры администрации муниципального образования, руководители общедоступных библиотек, избирательная комиссия муниципального образования |
| 12. | Принятие мер по обеспечению равных условий для проведения кандидатами, избирательными объединениями предвыборной агитации, в том числе: |  |  |
|  | - оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты, кандидатов на должность главы муниципального образования, политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов в депутаты; | май - июнь 2010 г. | администрация муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |
|  | - определение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов, представителей избирательных объединений с избирателями | июнь - июль 2010 г. | администрация муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |
| III. Обеспечение учета избирателей |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа состояния учета избирателей, участников референдума, разработка и осуществление мер по совершенствованию организации учета избирателей, участников референдума на территории муниципального образования, воинской части | апрель - июнь 2010 г. | глава администрации муниципального района, городского округа, избирательная комиссия муниципального образования совместно с командиром воинской части, расположенной на территории района (города) |
| 2. | Осуществление контроля за актуализацией сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума | постоянно | администрация муниципального района, городского округа, избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |

| 3. | Разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение качественного проведения регистрации избирателей, участников референдума, проживающих на территории муниципального образования, воинской части по состоянию на 1 июля 2010 года | май - июнь 2010 г. | глава администрации муниципального района, городского округа, избирательная комиссия муниципального образования совместно с командиром воинской части, расположенной на территории района (города) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Оказание содействия избирательной комиссии муниципального образования, участковым избирательным комиссиям в организации сверки данных об избирателях, внесенных в списки избирателей | сентябрь – октябрь 2010 г. | главы администраций муниципальных образований, отдел записи актов гражданского состояния совместно с территориальным пунктом УФМС по Костромской области в районе (городе), военкоматом, органами внутренних дел |
| IV. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах |  |  |  |
| 1. | Осуществление мероприятий по обеспечению на территории района (города) общественной безопасности в ходе избирательных кампаний | июль – октябрь 2010 г., по специальному плану | глава администрации муниципального района, городского округа совместно с органами внутренних дел и прокуратуры |
| 2. | Осуществление мероприятий по обеспечению охраны помещений избирательных комиссий, а также сохранности избирательных документов при их перевозке и хранении | сентябрь - октябрь 2010 г., по специальному плану | избирательная комиссия муниципального образования совместно с органами внутренних дел |
| 3. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях, где размещаются участковые избирательные комиссии, помещения для голосования | май - сентябрь 2010 г., по специальному плану | администрация муниципального образования совместно с территориальным отделом Управления государственного пожарного надзора МЧС России по Костромской области |
| 4. | Проведение семинаров-совещаний должностных лиц, членов избирательных комиссий, сотрудников органов внутренних дел по вопросам, связанным с обеспечением законности при проведении выборов, порядком привлечения к ответственности за нарушения избирательного законодательства | август 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования совместно с органами внутренних дел и прокуратуры |
| 5. | Принятие мер по обеспечению информационной безопасности и сохранности программно-технических средств комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» | июнь - август 2010 г. | администрация муниципального района, городского округа, избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |

| 6. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением о порядке информирования избирательных комиссий, органов внутренних дел о нарушениях избирательного законодательства, противоправных действиях | май -сентябрь 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования совместно с органами внутренних дел и прокуратуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация работы телефонных пунктов «горячая линия связи с избирателями», «телефон доверия» для проведения разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на обращения граждан | сентябрь, 1-10 октября 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования совместно с органами внутренних дел и прокуратуры |
| 8. | Подготовка разъяснительных материалов об юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства для опубликования в средствах массовой информации, участие в радио-телепередачах по вопросам, связанным с профилактикой правонарушений на выборах | май -сентябрь 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования совместно с органами внутренних дел и прокуратуры, редакцией районной (городской) газеты |
| V. Обеспечение условий для свободного волеизъявления граждан на выборах |  |  |  |
| 1. | Подготовка предложений по схеме образования одномандатных (многомандатных) избирательных округов для проведения выборов представительного органа муниципального образования. Принятие представительным органом решения об утверждении схемы образования одномандатных (многомандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов | апрель 2010 г. июнь 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Работа по совершенствованию схемы образования избирательных участков: - проведение анализа эффективности схемы образования избирательных участков; | апрель - май 2010 г. | администрация муниципального образования, |
|  | - подготовка предложений по выделению помещений для размещения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования с учетом создания более удобных для избирателей условий и соблюдения мер безопасности; - разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением оптимальной системы связи с местами размещения центров избирательных участков; - разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением бесперебойного электроснабжения мест размещения избирательных комиссий муниципальных образований, центров избирательных участков; - подготовка списка избирательных участков с указанием их границ, адресов, номеров телефонов, адресов помещений для голосования. Доведение до избирателей сведений об образовании избирательных участков | май - июнь 2010 г. июнь - август 2010 г. август - сентябрь 2010 г. август - сентябрь 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования администрация муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования совместно с КГТС, подразделением Костромского межрайонного узла электросвязи Верхне-Волжского филиала ОАО «ЦентрТелеком» администрация муниципального образования совместно с подразделениями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» администрация муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |

| 3. | Оказание содействия избирательной комиссии муниципального образования в осуществлении работы по формированию участковых избирательных комиссий | август - сентябрь 2010 г. | представительный орган, администрация муниципального образования, главы сельских, городских поселений, руководители трудовых коллективов, образовательных учреждений профессионального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Выработка предложений по оптимизации организации голосования: - военнослужащих срочной службы воинских частей, расположенных на территории района (города); - лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; - лиц, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения); - граждан с ограниченными физическими возможностями | май - июль 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования совместно с командиром воинской части, расположенной на территории района (города), с органами внутренних дел, образовательным учреждением профессионального образования, органом социальной защиты населения, отделениями общественных организаций инвалидов |
| VI. Материально-техническое обеспечение деятельности избирательных комиссий |  |  |  |
| 1. | Осуществление мер по улучшению материально-технического обеспечения избирательной комиссии муниципального образования, в том числе: |  |  |
|  | - обеспечение необходимых условий деятельности избирательной комиссии муниципального образования, хранения избирательной документации, технологического оборудования, в том числе ремонт и оборудование помещений; | апрель - июнь 2010 г. | администрация муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |
|  | - приведение размера материального и социального обеспечения члена избирательной комиссии муниципального образования, работающего на штатной основе, в соответствие требованиям законодательства *1 | апрель - май 2010 г. | представительный орган муниципального образования |
| 2. | Перечисление денежных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на подготовку и проведение выборов, в полном объеме на расчетный счет избирательной комиссии муниципального образования | июль 2010 г. | администрация муниципального образования |
| 3. | Разработка и осуществление мер по транспортному обеспечению участковых избирательных комиссий | сентябрь -октябрь 2010 г. | администрация муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |
| *1 Данный пункт может быть предусмотрен, если установленный уровень денежного содержания и социального обеспечения (размер денежной выплаты на оздоровление, период отпуска) не соответствует требованиям пункта 16 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей первой, второй статьи 59 Избирательного кодекса Костромской области. |  |  |  |

| 4. | Принятие мер по созданию условий функционирования комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы», в том числе: *2 - выделение отдельного помещения, отвечающего требованиям нормативных документов Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, санитарно-гигиеническим нормативам, для размещения комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы»; - оборудование помещения для размещения комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» охранными средствами; *3 - обеспечение функционирования бесперебойной связи; - обеспечение зданий, в которых расположен комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе средствами резервного электропитания | апрель – июнь 2010 г. апрель - июнь 2010 г. постоянно постоянно | администрация муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение анализа обеспеченности участковых избирательных комиссий избирательным оборудованием, его соответствия нормативам, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Разработка предложений по его пополнению, замене | апрель - май 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования |
| 6. | Оформление «паспорта избирательного участка» (внесение изменений) по избирательным участкам района (города) | май - июнь 2010 г. | избирательная комиссия муниципального образования |
| *2 Данный пункт включается, исходя из необходимости. *3 К охранным средствам относятся: прочные двери, металлические решетки на окнах, пожарная сигнализация. |  |  |  |