Приложение

к постановлению избирательной комиссии Костромской области

от 09 декабря 2011 года № 121

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Костромской области 
по подготовке и проведению выборов в Костромской области

4 марта 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |
| 1 | Участие в реализации на территории области Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 511 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации», Постановления губернатора Костромской области от 6 мая 2011 года № 70 «Об оказании содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении на территории Костромской области выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации» | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 2 | Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, органов местного самоуправления на заседаниях избирательной комиссии области (при участии председателей избирательных комиссий муниципальных образований, исполняющих полномочия территориальных избирательных комиссий) | В течение всего периода (по плану работы комиссии) | Члены избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 3 | Осуществление работы по реализации соглашений избирательной комиссии Костромской области о взаимодействии при проведении на территории Костромской области выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления 4 марта 2012 года, в том числе: - с Управлением Федеральной миграционной службы России по Костромской области; - с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области; - с Прокуратурой Костромской области | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 4 | Контроль выполнения Планов совместных мероприятий органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, правоохранительных и иных органов по подготовке к проведению на территории области выборов в органы государственной власти Российской Федерации в 2011-2012 гг. | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 5 | Опубликование в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о назначении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований | По мере назначения | В.В. Коротаев, А.Ю. Андреев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 6 | Направление писем с информацией о назначении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований, в УМВД Российской Федерации по Костромской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области | После назначения | О.Н. Шилик, Е.В. Роженко, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 7 | Проведение совещаний-семинаров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований: - председателей, заместителей председателей, секретарей, бухгалтеров избирательных комиссий муниципальных образований, исполняющих полномочия территориальных избирательных комиссий; - системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы» | В течение всего периода Декабрь 2011 г., январь 2012 г. | Члены избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 8 | Проведение деловых встреч, пресс-конференций, иных мероприятий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований: - с представителями политических партий; - с руководителями региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий (совместно с Информационно-аналитическим управлением Костромской области); - с представителями региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов, иных общественных организаций инвалидов (совместно с департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области); - с руководителями образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, в которых студенты (учащиеся), обучающиеся по очной форме обучения, проживают в общежитиях (совместно с департаментом образования и науки Костромской области); - руководителями территориальных органов социальной защиты населения (совместно с избирательными комиссиями муниципальных образований, департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области); - руководителями учреждений здравоохранения (совместно с избирательными комиссиями муниципальных образований, департаментом здравоохранения Костромской области); - руководителями территориальных пунктов УФМС России по Костромской области (совместно с избирательными комиссиями муниципальных образований, УФМС России по Костромской области); - руководителями районных, городских отделов УМВД по Костромской области (совместно с избирательными комиссиями муниципальных образований, УМВД по Костромской области); - руководителями учреждений культуры (совместно с департаментом культуры Костромской области); - руководителями учреждений по работе с молодежью (совместно с департаментом внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области) | В течение всего периода Декабрь 2011 г. Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. Декабрь 2011 г. -январь 2012 г.. Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. | Члены избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 9 | Осуществление мероприятий по обеспечению использования ГАС «Выборы» на выборах Президента Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований. Организационное и методическое обеспечение работы системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы» по автоматизированному информационному обеспечению избирательных комиссий | В течение всего периода (по отдельному плану) | В.В. Коротаев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 10 | Подготовка макетов и изготовление бланков документов избирательных комиссий, используемых при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, руководитель аппарата избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 11 | Проведение работы по определению поставщиков расходных материалов и канцелярских товаров для обеспечения избирательных комиссий | Декабрь 2011 г. -январь 2012 г. | Единая комиссия для организации размещения заказов, отдел планово-финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности избирательной комиссии |
| 12 | Разработка плакатов: - Порядок подведения итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке; - Порядок подведения итогов голосования на выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований на избирательном участке | Январь -февраль 2012 г. | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| II. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1 | Контроль соблюдения установленных сроков осуществления избирательных действий и процедур по всем этапам избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации на территории районов и городов Костромской области, выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований (обобщение сведений о ходе выборов). Ознакомление с ходом подготовки выборов на местах | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2 | Контроль за рассмотрением избирательными комиссиями обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе избирательных кампаний (сбор и обобщение сведений). Оказание избирательным комиссиям необходимой правовой помощи | В течение всего периода | О.Н. Шилик, А.Ю. Андреев, А.К. Ахмедова, О.В. Воронина, А.П. Смирнов, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 3 | Рассмотрение обращений (жалоб) по решениям и действиям (бездействию) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении соответствующих обращений) | О.Н. Шилик, А.Ю. Андреев, А.К. Ахмедова, О.В. Воронина, А.П. Смирнов, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 4 | Осуществление контроля своевременного финансирования органами местного самоуправления избирательных комиссий муниципальных образований на проведение муниципальных выборов | В течение всего периода | Отдел планово-финансовой работы, бухгалтерского учёта контроля и отчётности аппарата избирательной комиссии |
| 5 | Организация работы членов избирательной комиссии области по осуществлению проверки данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, содержащихся в сводных таблицах | 4-5 марта 2012 г. при подведении итогов голосования | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 6 | Осуществление контроля своевременного официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов, полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий муниципальных образований, протоколах участковых избирательных комиссий | Март - апрель 2012 г. | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 7 | Осуществление контроля соблюдения сроков и установленного порядка регистрации избранных депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований | Март 2012 г. | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| III. Оказание правовой и методической помощи избирательным комиссиям в работе по подготовке и проведению выборов |  |  |  |
| 1 | Оказание избирательным комиссиям муниципальных образований в ходе выборов в органы местного самоуправления организационно-методической помощи, в том числе: - участие в обучении резерва членов участковых избирательных комиссий; - участие в проведении семинаров с членами участковых избирательных комиссий; - оказание помощи в разработке проектов документов избирательных комиссий | В течение всего периода | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, О.В. Воронина, В.В. Груздев, И.Н. Ковяшова, Е.Л. Персидская, А.П. Смирнов, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии (по направлениям деятельности) |
| 2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в разработке расчетов для смет расходов на проведение муниципальных выборов, проектов решений, связанных с установлением размеров дополнительной оплаты труда членов избирательных комиссий и других документов по финансовому обеспечению выборов | Декабрь 2011 г. | В.И. Тимченко, О.В. Лендоева, отдел планово-финансовой работы, бухгалтерского учёта контроля и отчётности аппарата избирательной комиссии |
| 3 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований во взаимодействии с правоохранительными, налоговыми органами, территориальными подразделениями УФМС по Костромской области при проведении проверки сведений, представляемых выдвинутыми кандидатами | В течение всего периода | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 4 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в организации взаимодействия с общественными объединениями, в том числе с региональными отделениями политических партий, иными общественными объединениями | В течение всего периода | О.Н. Шилик, А.К. Ахмедова, И.Н. Ковяшова, В.В. Петров, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 5 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в решении вопросов, связанных с обеспечением реализации и защиты избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, в том числе в организации взаимодействия с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов | В течение всего периода | О.Н. Шилик, А.Ю. Андреев, В.В. Груздев, И.Н. Ковяшова, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 6 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в организации взаимодействия с редакциями периодических печатных изданий по информационному сопровождению муниципальных выборов | В течение всего периода | О.Н. Шилик, А.Ю. Андреев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 7 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности, в том числе: - разработка образцов информационных материалов; - оказание содействия в подготовке электронных версий информационных материалов | В течение всего периода | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 8 | Осуществление мероприятий, связанных с обеспечением качественного выполнения процедур при проведении голосования и подведении его итогов на избирательном участке, в том числе: - подготовка перечня документов, справочных и вспомогательных материалов, необходимых для проведения голосования и подведения его итогов; - подготовка примерных форм и образцов документов участковых избирательных комиссий; - обеспечение участковых избирательных комиссий изготовленными по заказу избирательной комиссии области комплектами плакатов «Порядок подведения итогов голосования» | В течение всего периода | В.В. Коротаев, О.В. Воронина, И.Н. Ковяшова, А.П. Смирнов, отдел правового, организационно-методического обеспечения, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 9 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в работе по обеспечению охраны избирательных участков и пожарной безопасности | Февраль-март 2012 г. | О.Н. Шилик, В.В. Груздев, Е.Л. Персидская |
| 10 | Организация дежурства членов избирательной комиссии, работников аппарата в день голосования по оказанию консультативной помощи избирательным комиссиям | 4 марта 2012 г. | В.В. Коротаев, члены избирательной комиссии |
| IV. Информационное сопровождение выборов Президента Российской Федерации, органов местного самоуправления |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Костромской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий муниципальных образований в период подготовки и проведения выборов | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 2 | Разработка и изготовление информационно-разъяснительных материалов для различных категорий избирателей (в том числе разработка, изготовление и размещение наружных информационно-разъяснительных материалов) в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Костромской области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации | По отдельному плану | Члены избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 4 | Осуществление аккредитации журналистов при избирательной комиссии Костромской области на период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации | Декабрь 2011 г. | О.Н. Шилик, А.Ю. Андреев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 5 | Подготовка информационных материалов к выборам 4 марта 2012 года, направление их в средства массовой информации и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение всего периода | Структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 6 | Сбор и обобщение сведений о ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов, на должности глав муниципальных образований. Направление указанных сведений в органы государственной власти, правоохранительные органы, региональные отделения политических партий, а также размещение их в сети «Интернет» | В течение всего периода | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 7 | Организация работы телефонного пункта «горячая линия связи с избирателями» при избирательной комиссии Костромской области. Оказание содействия в организации работы телефонного пункта «горячая линия связи с избирателями» при Общественной палате Костромской области, при территориальных избирательных комиссиях | Декабрь 2011 г. - март 2012 г. | О.Н. Шилик, члены избирательной комиссии, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 8 | Оформление информационных стендов в помещениях избирательных комиссий, администраций муниципальных образований, территориальных органов соцзащиты населения, пенсионного фонда, учреждений образования и культуры, общественных организаций. Размещение на стендах материалов о ходе выборов | В течение всего периода | Члены избирательной комиссии, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии, председатели территориальных избирательных комиссий |
| 9 | Опубликование в средствах массовой информации, размещение в сети «Интернет»: - Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления; - Списка политических партий, имеющих право в соответствии с законодательством принимать участие в выборах Президента Российской Федерации в качестве избирательных объединений; - Списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с законодательством принимать участие в выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований в качестве избирательных объединений; - Перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий; - списка полиграфических организаций (предприятий), индивидуальных предпринимателей, имеющих право оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | В соответствии со сроками, установленными законодательством | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, А.Ю. Андреев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 10 | Опубликование в районных, городских газетах, размещение в сети «Интернет», направление зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации: - Списка помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, с избирателями; - Списка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | В соответствии со сроками, установленными законодательством | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, А.Ю. Андреев, отдел правового, организационно-методического обеспечения, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 11 | Образование и обеспечение работы информационного центра избирательной комиссии области «Выборы – 2012 на территории Костромской области» | В соответствии с распоряжением председателя избирательной комиссии области | В.В. Коротаев, О.Г. Сергиенко, А.Б. Семенов |
| 12 | Развертывание технических средств в избирательной комиссии области, в соответствующей избирательной комиссии муниципального образования по видео-отображению данных о ходе выборов 4 марта 2012 года и предварительных итогах голосования | 4-5 марта 2012 г. | В.В. Коротаев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 13 | Подготовка информации об открытии избирательных участков в день голосования, о ходе выборов, направление ее в средства массовой информации, а также размещение в сети «Интернет» | 4 марта 2012 г. | В.В. Коротаев, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 14 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов избирательной комиссии Костромской области | В течение всего периода | Работники аппарата избирательной комиссии, председатели территориальных избирательных комиссий |
| V. Использование технических средств голосования и подсчета голосов избирателей |  |  |  |
| 1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | В течение всего периода (по отдельному плану) | В.В. Коротаев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| VI. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 1 | Подготовка информации: - о предварительных итогах выборов Президента Российской Федерации; - о результатах выборов в органы местного самоуправления | 5 марта 2012 г. | В.В. Коротаев, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии |
| 2 | Подготовка обобщенных аналитических записок: - о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Костромской области; - о проведении избирательными комиссиями области информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Костромской области | До 10 марта 2012 г. До 20 марта 2012 г. | О.Н. Шилик, В.В. Коротаев, руководитель аппарата избирательной комиссии, структурные подразделения аппарата избирательной комиссии О.Н. Шилик, Е.В. Роженко, отдел правового, организационно-методического обеспечения аппарата избирательной комиссии |
| 3 | Подготовка информации об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 15 марта 2012 г. | В.В. Коротаев, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 4 | Подготовка и размещение в сети «Интернет» информации о работе избирательных комиссий с обращениями граждан, избирательных объединений, поступившими в комиссии в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в органы местного самоуправления | До 4 апреля 2012 г. | В.В. Воронина, А.П. Смирнов, отдел информатизации (информационный центр) аппарата избирательной комиссии |
| 5 | Подготовка Тематического сборника «Выборы Президента Российской Федерации на территории Костромской области 4 марта 2012 года» | Март-апрель 2012 г. | Члены избирательной комиссии, работники аппарата избирательной комиссии |

 Здесь и далее по тексту – период с настоящего времени и  до окончания  избирательной кампании